## Лист1
Issue Id | Project | Tags | Summary | Reporter | Created | Updated | Resolved | Priority | Type | State | Assignee | Sprints | Story points | App | Module | Description | Votes
G9-1405 | Group 9 |  | Добавление задач: неверная валидация на максимальное количество задач в списке | root | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | Preconditions 1. Android Studio установлен на компьютер 2. APK файл приложения "Список покупок" загружен в эмулятор Скачать apk <https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view?usp=share_link> 10 задач должны быть добавлены в сисок заранее Steps to reproduce Step 1 Action: Запустить приложение Список покупок Expected Result: Приложение успешно запущено Step 2 Action: Ввести в поле ввода валидное название задачи (кириллица) Expected Result: Название задачи успешно введено в поле, ошибок нет Step 3 Action: Нажать кнопку "Добавить задачу" Expected Result: Пользователь видит уведомление об ошибке Actual result 11-я задача добавляется в список, ошибка о 10 допустимых задачах появляется только при попытке добавить 12-ю задачу Qase.io defect: [Добавление задач: неверная валидация на максимальное количество задач в списке](https://app.qase.io/defect/G9/view/1044) Found in test run: [Test run 2025/02/14](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/221) | 0
G9-1404 | Group 9 | Star | Добавление задач: неверная валидация на максимальное количество задач в списке | Kolyadina Olesya | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | Окружение: OS: macOS Version Sequoia 15.1.1 Android Studio: Ladybug Feature Drop \¦ 2024.2.2 Эмулятор: Pixel 9 Pro OS эмулятор: Android 15.0 (V) - API 35 Шаги по воспроизведению: 1. Открыть приложение 2. Добавить 10 задач в список 3. Попытаться добавить 11-ю задачу в список Фактический результат: 11-я задача добавляется в список, ошибка о 10 допустимых задачах появляется только при попытке добавить 12-ю задачу ![](Screen_recording_20250214_144639.mp4){width=283px} Ожидаемый результат: 11-я задача не добавляется в список, пользователь видит соответствующее уведомление об ошибке | 0
G9-1403 | Group 9 | Star | Удаление задачи: краш приложения при двойном нажатии на кнопку "Удалить" | Kolyadina Olesya | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | Окружение: OS: macOS Version Sequoia 15.1.1 Android Studio: Ladybug Feature Drop \¦ 2024.2.2 Эмулятор: Pixel 9 Pro OS эмулятор: Android 15.0 (V) - API 35 Шаги по воспроизведению: 1. Открыть приложение 2. Выбрать из списка любую задачу и дважды нажать кнопку "Удалить"("Delete") Фактический результат: Задача удаляется, приложение аварийно закрывается [log_error.txt](log_error.txt) Ожидаемый результат: Задача удаляется, приложение продолжает работать | 0
G9-1402 | Group 9 | Star | Редактирование задачи: отсутствует валидация на допустимые символы в названии задачи | Kolyadina Olesya | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | Окружение: OS: macOS Version Sequoia 15.1.1 Android Studio: Ladybug Feature Drop \¦ 2024.2.2 Эмулятор: Pixel 9 Pro OS эмулятор: Android 15.0 (V) - API 35 Шаги по воспроизведению: 1. Открыть приложение 2. Долгим нажатием на любую задачу, открыть окно редактирования названия задачи 3. Ввести новое название задачи состоящее из не кириллических символов, или цифр, или спец символов: hello world 4. Нажать кнопку "Сохранить" Фактический результат: Задача редактируется, и обновляется в списке ![](Screenshot_20250214_140849.png){width=219px}![](Screenshot_20250214_140812.png){width=216px}![](Screenshot_20250214_140746.png){width=215px} Ожидаемый результат: Задача не редактируется, пользователь видит соответствующее уведомление об ошибке | 0
G9-1401 | Group 9 | Star | Редактирование задачи: отсутствует валидация максимального количества символов в названии задачи | Kolyadina Olesya | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | Окружение: OS: macOS Version Sequoia 15.1.1 Android Studio: Ladybug Feature Drop \¦ 2024.2.2 Эмулятор: Pixel 9 Pro OS эмулятор: Android 15.0 (V) - API 35 Шаги по воспроизведению: 1. Открыть приложение 2. Долгим нажатием на любую задачу, открыть окно редактирования названия задачи 3. Ввести новое название задачи 26 символов и больше: двадцатьшестьсимволовздесь 4. Нажать кнопку "Сохранить" Фактический результат: Задача редактируется, и обновляется в списке ![](Screenshot_20250214_135217.png){width=227px} Количество символов можно проверить на <https://text.ru/seo> ![](Снимок экрана 2025-02-14 в 13.59.21.png){width=70%} Ожидаемый результат: Задача не редактируется, пользователь видит соответствующее уведомление об ошибке | 0
G9-1396 | Group 9 | Star | Добавление задачи: отсутствует валидация на пробелы | Kolyadina Olesya | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | Окружение: OS: macOS Version Sequoia 15.1.1 Android Studio: Ladybug Feature Drop \¦ 2024.2.2 Эмулятор: Pixel 9 Pro OS эмулятор: Android 15.0 (V) - API 35 Шаги по воспроизведению: 1. Открыть приложение 2. Ввести в поле только пробелы 3. Нажать кнопку "Добавить задачу" Фактический результат: Задача с названием состоящем только из пробелов добавляется в список ![](Screenshot_20250213_174445.png){width=257px} Ожидаемый результат: Задача не добавляется, пользователь видит соответствующее сообщение об ошибке | 0
G9-1395 | Group 9 | Star | Добавление задачи: ошибка при добавлении задачи на 25 символов | Kolyadina Olesya | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | No app | No module | Окружение: OS: macOS Version Sequoia 15.1.1 Android Studio: Ladybug Feature Drop \¦ 2024.2.2 Эмулятор: Pixel 9 Pro OS эмулятор: Android 15.0 (V) - API 35 Шаги по воспроизведению: 1. Открыть приложение 2. Ввести в поле название задачи состоящее из 25 символов кириллицы: двадцатьпятьсимволовздесь 3. Нажать кнопку "Добавить задачу" Фактический результат: Пользователь видит ошибку, задача не добавлена в список ![](Screenshot_20250213_172710.png){width=230px} Количество символов модно проверить на <https://text.ru/seo> ![](Снимок экрана 2025-02-13 в 17.28.14.png){width=70%} Ожидаемый результат: Задача с названием состоящим из 25 символов успешно добавляется | 0
G9-1394 | Group 9 | Star | Кнопка "Delete" не переведена на русский язык | Kolyadina Olesya | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | Low | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | Окружение: OS: macOS Version Sequoia 15.1.1 Android Studio: Ladybug Feature Drop \¦ 2024.2.2 Эмулятор: Pixel 9 Pro OS эмулятор: Android 15.0 (V) - API 35 Шаги по воспроизведению: 1. Открыть приложение 2. Добавить задачу 3. Проверить на каком языке кнопка "Удалить" Фактический результат: Кнопка "Удалить" на английском языке "Delete" ![](Screenshot_20250213_151337.png){width=221px} Ожидаемый результат: Кнопка "Удалить" переведена на русский язык | 0